## Planilha1
Projeto POO - Papéis
Diagrama de Classes |  | Márcio Sales
Codificação |  | Pedro Câmara
Testes |  | Guilherme Castro Pedro Lucas
Cronograma
2023-04-28 | Definição dos Papéis
Sprint 1: 28/04 a 05/05 | Início da codificação, classe Model, brainstorming do diagrama de classes
Sprint 2: 05/05 a 12/05 | Adição das Imagens no jogo, tratamento de fronteiras/colisões no mapa e configuração da Classe PacMan(MAIN)
Sprint 3: 12/05 a 19/05 | Finalização da classe Model, que modela todo o jogo, adição de 2 fases.
Sprint 4: 12/05 a 19/05 | Finalização do Diagrama de Classes e tratar passagens de level.
Testes | Verificar o aumento de uma vida e a adição de um fantasma ao passar de fase, verificar todas as colisões do mapa, perda de vidas com a morte do personagem, contagem de scores, se o personagem perder todas as vidas, volta para a fase inicial e se ao finalizar todas as fases , o jogo volta para e possibilita reiniciar o jogo na fase de início.